## TABLEAU DE BORD (hidden)
SEN'EAU – GOUVERNANCE & ENTREPÔT DE DONNÉES
FEUILLE DE ROUTE 2026 – 2027 ¦ Tableau de bord des jalons clés
LÉGENDE STATUT
| ✅ FAIT | 🔄 EN COURS | ⏳ À FAIRE | 🔴 EN RETARD
JALONS STRATÉGIQUES
N° | # | Jalon / Livrable Clé | Responsable | Échéance | Statut | Indicateur de succès
I | I.1 | Note stratégie Gouvernance signée par DG | DPD – Ibra Fall WADJI | Jan 2026 | À FAIRE | Note de diffusion signée
I | I.2 | Session sensibilisation Gouvernance – Équipe Projet | DPD – Ibra Fall WADJI | Fév 2026 | À FAIRE | Session tenue, participants formés
I | I.3 | Kick-off Gouvernance au COMOP | DPD / SG | Fév 2026 | À FAIRE | Kick-off tenu, compte-rendu diffusé
I | I.5 | Processus clés de Gouvernance documentés | DPD – Awa DOUMBIA | Mar 2026 | À FAIRE | 4 processus formalisés (Qualité, Cycle vie, Accès…)
I | I.6 | Formation Gouvernance des données dispensée | DRHT – Amar DIOP | Juin 2026 | À FAIRE | COMOP + Équipe projet formés
I | I.7 | Data Scientist recruté | DRHT – Amar DIOP | Déc 2026 | À FAIRE | Poste pourvu
I | I.8 | Glossaire & documentation harmonisée | DPD / DSI | Déc 2026 | À FAIRE | Glossaire validé et publié
II | II.0 | Datamart DRHT – Mise en production | DSI / DRHT | Avr 2026 | À FAIRE | Datamart actif, rapports générés
II | II.5 | Score Card MDI – Indicateurs finalisés | DCL / DSI | Mar 2026 | À FAIRE | 100% indicateurs intégrés
II | II.5 | Score Card DRMC – KPIs intégrés | DRMC / DSI | Avr 2026 | À FAIRE | Datamart DRMC en production
II | II.5 | Score Card DAL – KPIs intégrés | DAL / DSI | Jun 2026 | À FAIRE | Datamart DAL en production
II | II.6 | Datamart Exploitation – Mise en production | DPD / DSI | Jun 2026 | À FAIRE | Datamart actif
II | II.7 | Datamart Production – Mise en production | DPD / DSI | Sep 2026 | À FAIRE | Datamart actif
II | II.1 | Datamart Clientèle – Mise en production | DCL / DSI | Sep 2026 | À FAIRE | 4 modules actifs (Recouvrement, Facturation, CRC, MDI)
II | II.9 | Mon Agence 360° – Livraison | DSI – Syaka SANE | Juin 2026 | À FAIRE | Projet livré et testé
II | II.3 | Datamart Achat / Stock – Mise en production | DAL / DSI | Oct 2026 | À FAIRE | Datamart actif
II | II.8 | Datamart Finance – Mise en production | DFC / DSI | Nov 2026 | À FAIRE | Datamart actif
II | II.4 | Data Engineer + Data Architect recrutés | DSI – AKG | Déc 2026 | À FAIRE | 2 postes pourvus
II | II.2 | Collecte Prod-Labo – Datamart actif | LABO / DSI | Déc 2026 | À FAIRE | Collecte automatisée
II | II.10 | Self-Service Data Delivery – Livraison | DSI – Syaka SANE | Déc 2026 | À FAIRE | Portail self-service opérationnel
I | I.9 | Revue annuelle Gouvernance 2026 | DPD – Ibra Fall WADJI | Déc 2026 | À FAIRE | Rapport de revue produit
II | TBD | Datamarts 2027 – Phase d'extension & consolidation | DSI / DPD | 2027 | À PLANIFIER | Architecture consolidée, nouveaux datamarts

## FEUILLE DE ROUTE
SEN'EAU – GOUVERNANCE & ENTREPÔT DE DONNÉES ¦ FEUILLE DE ROUTE 2026 – 2027
[7 empty] | ANNÉE 2025 | [11 empty] | ANNÉE 2026 | [11 empty] | ANNÉE 2027 | [11 empty] | ANNÉE 2028
| Code | Tâche / Livrable | Responsable(s) | Début | Fin | Statut | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Jan-26 | Fév-26 | Mar-26 | Avr-26 | Mai-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aoû-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Déc-26 | Jan-27 | Fév-27 | Mar-27 | Avr-27 | Mai-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aoû-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | Déc-27 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | Observation
I – GOUVERNANCE
2 | I.1 | Faire signer la note stratégie Gouvernance | DPD | 2025-11-01 | 2025-12-01 | FAIT
3 | I.1.1 | Finaliser la note | Ibra Fall WADJI | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FAIT
4 | I.1.2 | Proposer une note de diffusion | Ibra Fall WADJI | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FAIT
5 | I.1.3 | Soumettre à la DG | Johann BELLANGER | 2025-11-01 | 2025-12-01 | FAIT
6 | I.2 | Sensibilisation Gouvernance des données | DPD | 2025-12-01 | 2026-01-01 | FAIT
7 | I.2.1 | Finaliser les modules | Ibra Fall WADJI | 2026-12-01 | Jan-26 | FAIT
8 | I.2.2 | Valider les modules | Johann BELLANGER | 2025-12-01 | Jan-26 | FAIT
9 | I.2.3 | Session formation équipe projet | Ibra Fall WADJI | Fév-26 | Fév-26 | FAIT
10 | I.2.4 | Session formation COMOP | Richard KINKPE | Fév-26 | Mar-26 | FAIT
11 | I.2.5 | Valider les programmes de formation | Johann BELLANGER | Jan-26 | Fév-26 | FAIT
12 | I.2.6 | Mettre à disposition la salle | Awo SY (DRHT) | Jan-26 | Fév-26 | FAIT
13 | I.3 | 🏁 JALON : Kick-off Gouvernance au COMOP | DPD / SG | 2026-03-01 | 2026-05-01 | À FAIRE | [16 empty] | ◆ 15 mai
16 | I.3.3 | Préparer documents de présentation | Ibra Fall WADJI | 2026-03-01 | 2026-04-01 | À FAIRE
14 | I.3.1 | Proposer créneau 3h au COMOP | Richard KINKPE | 2026-03-15 | 2026-04-01 | À FAIRE
15 | I.3.2 | Valider le programme | Richard KINKPE/J.Bellanger | 2026-03-15 | 2026-05-01 | À FAIRE
17 | I.4 | 🏁 JALON: Flash Gouvernance données (trimestriel) | DCRP / Équipe Projet | 2026-03-01 | 2026-12-01 | En cours | [23 empty] | ◆ 15 déc
18 | I.4.1 | Proposer template flash | Ibra FALL WADJI/Ababacar KANE (DCRP) | 2026-03-01 | 2026-04-01 | À FAIRE
19 | I.4.2 | Proposer contenu (permanent) | Toute l'équipe projet | 2026-03-01 | 2026-12-01 | À FAIRE
20 | I.5 | 🏁 JALON: Mise en place des processus clés | DPD – Awa DOUMBIA | 2026-02-01 | 2026-12-01 | À FAIRE | [23 empty] | ◆ 31 déc
21 | I.5.1 | Ateliers parties prenantes(Glossaire de données) | Awa DOUMBIA | 2026-02-01 | 2026-06-01 | À FAIRE
22 | I.5.2 | Documentation & Qualité | Awa DOUMBIA | 2026-06-01 | 2026-12-01 | À FAIRE
24 | I.5.4 | Gestion des Accès | Awa DOUMBIA | 2026-10-01 | 2026-12-01 | À FAIRE
25 | I.6 | 🏁 JALON: Formation Gouvernance (cabinet externe) | DPD – Johann/Wadji | 2026-04-01 | 2026-10-01 | À FAIRE | [21 empty] | ◆ 15 oct
26 | I.6.1 | Recruter un cabinet | DPD/DAL | Avr-26 | Mai-26 | À FAIRE
27 | I.6.2 | Valider contenu formation | Johann/Ibra Fall WADJI | Mai-26 | Jun-26 | À FAIRE
28 | I.6.3 | Programmer & tenir la formation | Awo SY (DRHT) | Jun-26 | 2026-10-01 | À FAIRE
29 | I.7 | 🏁 JALON: Recrutement Data Scientist | DPD / DRHT | 2026-04-01 | 2027-03-01 | À FAIRE | [26 empty] | ◆ 15 mai
30 | I.7.1 | Fiche de poste | Ibra Fall WADJI | Avr-26 | Mai-26 | À FAIRE
31 | I.7.2 | Demande de recrutement | Ibrahima SARR | 2026-12-01 | 2026-12-01 | À FAIRE
32 | I.7.3 | Recrutement effectif | Amar DIOP (DRHT) | 2026-12-01 | 2027-03-01 | À FAIRE
33 | I.8 | 🏁 JALON: Documentation – Glossaire harmonisé | DPD / DSI | 2026-06-01 | aout-26 | À FAIRE | [19 empty] | ◆ 30 Aout
34 | I.9 | 🏁 JALON: Pilotage – Contrôle & Amélioration continue | Équipe Projet | Jan-26 | Déc-27 | Permanent | [35 empty] | ◆ 15 déc
35 | I.9.1 | Mise en œuvre stratégie | Toute l'équipe | Jan-26 | Déc-27 | Permanent
36 | I.9.2 | Contrôle – Gestion des anomalies | Awa DOUMBIA (DPD) | Jan-26 | Déc-27 | Permanent
37 | I.9.3 | Audit – Évaluation de la donnée | DPD-DQSE | Jan-26 | Déc-27 | Permanent
38 | I.9.4 | Amélioration continue | Toute l'équipe | Jan-26 | 2027-12-01 | À FAIRE
39 | I.9.5 | Revue annuelle | Ibra Fall WADJI | Déc-26 | 2027-12-01 | À FAIRE
II – CONCEPTION & RÉALISATION DES DATAMARTS
| 🏁 | 🏁 JALON : Mise en place d'un dictionnaire de données | DSI | 2026-03-01 | 2026-12-01 | En cours | [23 empty] | ◆ 15 déc
42 | II.1 | Score Card MDI – Finalisation | DCL / DSI | 2025-07-01 | Mar-26 | Fait
43 | II.1.1 | Identifier indicateurs clés MDI | AN/AD/SS (DCL) | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Fait
44 | II.1.2 | Mise en production Score Card MDI | DSI | 2025-07-01 | Mar-26 | Fait | [48 empty] | Mise en production fin Mars 26
45 | 🏁 | 🏁 JALON : Score Card MDI 100% opérationnel | DCL / DSI | 2025-07-01 | Mar-26 | Fait | [14 empty] | ◆ 15 mars
46 | II.2 | Datamart DRHT | DSI / DRHT | 2025-01-01 | Dec-26 | En cours
47 | II.2.1 | Définir KPIs DRHT | AD/OS (DRHT) | 2026-01-01 | 2026-04-01 | En cours
48 | II.2.2 | Sources + modèle physique + ETL | AN (DSI) | 2026-05-01 | 2026-12-01 | En cours
49 | II.2.3 | Tests & déploiement en production | DRHT / DSI | 2026-05-01 | 2026-12-01 | En cours
50 | II.2.4 | Outil d'aide à la décision | AN/YH/MD (DSI) | 2026-05-01 | 2026-12-01 | En cours
51 | 🏁 | 🏁 JALON : Datamart DRHT livré | DSI | 2025-01-01 | 2026-12-01 | En cours | [23 empty] | ◆ 15 déc | [24 empty] | Avec une livraison au fil de l'eau(reste les indicateurs sur les recrutements)
52 | II.3 | Score Card DRMC – Intégration | DRMC / DSI | 2026-01-01 | 2026-12-01 | À FAIRE | [48 empty] | A voir avec Tahir et Sidi
53 | II.3.1 | Identifier KPIs DRMC | SS/AD (DRMC) | 2026-04-01 | 2026-12-01 | À FAIRE
54 | II.3.2 | Sources + modèle physique + ETL | AN/MD/AD (DSI) | 2026-04-01 | 2026-12-01 | À FAIRE
55 | II.3.3 | Tests & déploiement | DRMC / DSI | Avr-26 | 2026-12-01 | À FAIRE
| 🏁 | 🏁 JALON : Datamart DRMC livré | DRMC / DSI | 2026-01-01 | 2026-12-01 | À FAIRE | [23 empty] | ◆ 15 déc
56 | II.4 | Datamart intervention réseau | DPD / DSI | 2025-01-01 | 2026-07-01 | En cours
57 | II.4.1 | Définir KPIs Exploitation | AF/AD/AKK (DPD) | 2025-01-01 | 2026-07-01 | En cours
58 | II.4.2 | Sources + modèle physique + ETL | AN/SS/ON (DSI) | 2026-02-01 | 2026-07-01 | En cours
59 | II.4.3 | Tests & déploiement | DPD / DSI | 2026-01-01 | Jul-26 | En cours
60 | II.4.4 | Outil d'aide à la décision | YH/MD/ON/AN (DSI) | Fev-25 | Jul-26 | En cours
| 🏁 | 🏁 JALON : Datamart intervention réseau livré | DPD / DSI | 2025-01-01 | 2026-07-01 | En cours | [18 empty] | ◆ 15 juil
61 | II.5 | Datamart DAL (Achat,stock,service) | DAL / DSI | 2025-01-01 | Dec-26 | En cours
62 | II.5.1 | Identifier KPIs DAL | SS/AD (DAL) | 2025-01-01 | 2026-05-01 | En cours
58 | II.5.2 | Sources + modèle physique + ETL | AN/SS/ON (DSI) | 2025-01-01 | 2026-12-01 | En cours
63 | II.5.3 | Mise en production | AN/MD (DSI) | 2025-02-01 | 2026-12-01 | En cours
| 🏁 | 🏁 JALON : Datamart DAL(Achat,stock,service) livré | DAL / DSI | 2025-01-01 | Dec-26 | En cours | [23 empty] | ◆ 15 déc
69 | II.6 | Datamart Production(source:Survey) | DPD / DSI | 2026-05-01 | Sep-26 | En cours
70 | II.6.1 | Définir KPIs Production | AF/AD/AKK | Mai-26 | Jun-26 | En cours
71 | II.6.2 | Sources + modèle physique + ETL | AN/SS/ON (DSI) | Jun-26 | Aoû-26 | En cours
72 | II.6.3 | Tests & déploiement | DPD / DSI | Aoû-26 | Sep-26 | En cours
| 🏁 | 🏁 JALON : Datamart Production livré | DAL / DSI | 2026-05-01 | Sep-26 | En cours | [20 empty] | ◆ 15 Sept
73 | II.7 | Datamart Clientèle | DCL / DSI | 2025-01-01 | Dec-27 | En cours
74 | II.7.1 | Définir KPIs Clientèle (Recouvr., Fact., CRC, MDI) | AN/AD/MD (DCL) | 2025-01-01 | 2026-05-01 | En cours
75 | II.7.2 | Sources + modèle physique + ETL | AN/AD (DSI) | 2025-01-01 | 2026-12-01 | En cours
76 | II.7.3 | Tests & déploiement | DCL | 2025-05-01 | Dec-26 | En cours
77 | II.7.4 | Outil d'aide à la décision | YH/MD/AN (DSI) | 2025-05-01 | Dec-27 | En cours
78 | 🏁 | 🏁 JALON : Datamart Clientèle livré | DCL / DSI | 2025-01-01 | Dec-27 | En cours | [35 empty] | ◆ 15 déc
83 | II.8 | Datamart Finance(Partie budget) | DFC / DSI | Jul-26 | Nov-26 | À FAIRE | [48 empty] | A confirmer avec la DFC
84 | II.8.1 | Définir KPIs Finance | AD/SS (DFC) | Jul-26 | Aoû-26 | À FAIRE
85 | II.8.2 | Sources + modèle physique + ETL | AN/MD (DSI) | Aoû-26 | Oct-26 | À FAIRE
86 | II.8.3 | Tests & déploiement | DFC / DSI | Oct-26 | Nov-26 | À FAIRE
| 🏁 | 🏁 JALON : Datamart Finance livré | DFC / DSI | Jul-26 | Nov-26 | À FAIRE | [22 empty] | ◆ 15 Nov
| II.9 | Datamart SMQSE | DQSE/ DSI | 2026-07-01 | 2026-12-01 | À FAIRE
| II.9.1 | Définir KPIs SMQSE | ND/SS (DQSE) | Jul-26 | Aoû-26 | À FAIRE
| II.9.2 | Sources + modèle physique + ETL | AN/MD (DSI) | Aoû-26 | Oct-26 | À FAIRE
| II.9.3 | Tests & déploiement | DQSE / DSI | Oct-26 | 2026-12-01 | À FAIRE
| 🏁 | 🏁 JALON : Datamart SMQSE livré | DQSE/ DSI | 2026-07-01 | 2026-12-01 | À FAIRE | [23 empty] | ◆ 15 déc
| II.10 | Datamart Travaux | DTX/ DSI | 2026-07-01 | 2026-12-01 | À FAIRE
| II.10.1 | Définir KPIs SMQSE | D/SS (DTX) | Jul-26 | Aoû-26 | À FAIRE
| II.10.2 | Sources + modèle physique + ETL | AN/MD (DSI) | Aoû-26 | Oct-26 | À FAIRE
| II.10.3 | Tests & déploiement | DTX / DSI | Oct-26 | 2026-12-01 | À FAIRE
| 🏁 | 🏁 JALON : Datamart Travaux livré | DTX/ DSI | 2026-07-01 | 2026-12-01 | À FAIRE | [23 empty] | ◆ 15 déc
94 | II.11 | Systématisation Collecte Prod-Labo | LABO / DSI | 2025-06-01 | 2026-12-01 | En cours | [48 empty] | Attente déploiement en prod(Aminata)
95 | II.11.1 | Définir KPIs Labo | SS/AGC | 2026-04-01 | 2026-07-01 | À FAIRE
96 | II.11.2 | Sources + modèle physique + ETL | AN/SS (DSI) | 2026-08-01 | 2026-10-01 | À FAIRE
97 | II.11.3 | Tests & déploiement | LABO / DSI | 2025-09-01 | 2026-12-01 | À FAIRE
| 🏁 | 🏁 JALON : Systématisation Collecte Prod-Labo livré | LABO / DSI | 2025-06-01 | 2026-12-01 | En cours | [23 empty] | ◆ 15 déc
87 | II.12 | Recrutement Data Engineer + Data Architect | DSI | 2026-01-01 | 2026-06-01 | À FAIRE
88 | II.12.1 | Fiches de poste & demandes recrutement | AKG (DSI) | 2026-01-01 | 2026-04-01 | À FAIRE
89 | II.12.2 | Processus de recrutement | DRHT | 2026-04-01 | 2026-06-01 | À FAIRE
64 | II.13 | Mon Agence 360° | DSI | 2027-01-01 | dec-28 | À FAIRE
65 | II.13.1 | Cahier des charges | Ibra Fall WADJI | 2027-02-01 | 2027-05-01 | À FAIRE
66 | II.13.2 | Planning d'exécution | Abdou Khadir GAYE | 2027-05-01 | 2027-07-01 | À FAIRE
67 | II.13.3 | Réalisation du projet | Syaka SANE (DSI) | 2027-04-01 | 2028-12-01 | À FAIRE
68 | 🏁 | 🏁 JALON : Mon Agence 360° livré | DSI | 2027-01-01 | 2028-12-01 | À FAIRE | [47 empty] | ◆ 15 déc
90 | II.14 | Self-Service Data Delivery | DSI | Jan-26 | 2027-12-01 | À FAIRE | [48 empty] | Attente des responsables
91 | II.14.1 | Cahier des charges | Ibra Fall WADJI | 2026-01-01 | 2026-06-01 | À FAIRE
92 | II.14.2 | Planning d'exécution | Abdou Khadir GAYE | 2026-06-01 | 2027-01-01 | À FAIRE
93 | II.14.3 | Réalisation du projet | Syaka SANE (DSI) | 2027-01-01 | 2027-12-01 | À FAIRE
| 🏁 | 🏁 JALON : Mon Agence 360° livré | DSI | Jan-26 | Déc-26 | À FAIRE | [23 empty] | ◆
Note on AE113: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 15 décembre